Załącznik nr 1

Szczegółowe zasady działania nadzoru inwestorskiego.

- Nadzór jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.

- Nadzór rozpoczyna swoje czynności od zaznajomienia się z dokumentacją projektową,           z umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również  z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.

- W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Nadzór jest obowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Inwestora o zgodę na przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą.

- Nadzór może wprowadzić, w uzgodnieniu z Inwestorem, autorem projektu i kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowej nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych, nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujące pogorszenia użyteczności obiektu lub wpływu na środowisko i jego bezpieczeństwo, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej.

Obowiązki nadzoru inwestycyjnego w okresie realizacji budowy.

- Nadzór w czasie trwania budowy sprawuje kontrolę jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora oraz przyszłych użytkowników.

- Do podstawowych obowiązków Nadzoru należy:

- kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu
w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową 
o wykonanie obiektu,

- kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania,

- kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego elementu lub etapu przedmiotu umowy,

- Nadzór powinien kontrolować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru.

- Nadzór w porozumieniu z kierownikiem budowy (robót budowlanych) rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego Nadzór działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem Nadzoru.

- Nadzór bierze udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

- Nadzór ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy (robót budowlanych) odpowiednich dokumentów dla materiałów, wyrobów, itp. (atestów, świadectw jakości, wyników badań, deklaracji zgodności itp.), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych lub wytworzonych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych lub wytworzonych na placu budowy przed ich wbudowaniem, w wytwórni elementów lub w laboratorium. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych, wytworzonych lub innych wyrobów przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej.

- Nadzór ma obowiązek sprawdzania prawidłowości wykonania robót oraz jakości i sposobu zabudowy materiałów poprzez odpowiednie badania, pomiary 
i próby włącznie z badaniami laboratoryjnymi.

- Nadzór ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów 
i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Nadzór jest obowiązany wykazywać inicjatywę osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości 
i przeciwdziałania im.

- W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić inwestora na straty – Nadzór zwraca na to uwagę kierownikowi budowy (robót) i podejmuje odpowiednie decyzje, wyznaczając termin ich wykonania oraz zawiadamia o nich na piśmie inwestora, wykonawcę i autora projektu.

- W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Nadzór spisuje, wspólnie z kierownikiem budowy (robót budowlanych) i przedstawicielem nadzoru autorskiego, protokół konieczności, podając przybliżony koszt tych robót, występuje 
z wnioskiem do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowej.

- W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Nadzór jest obowiązany podjąć wiążącą wykonawcę decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. O powziętej decyzji Nadzór zawiadamia niezwłocznie inwestora na piśmie.

- Nadzór ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy (robót budowlanych).

- Nadzór może żądać dokonania przez wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.).

- Nadzór ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania określonych w umowie etapów inwestycji, obiektów lub ich części nie stanowiących odrębnych przedmiotów odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umową mogą one być przedmiotem oddzielnego fakturowania.

- Nadzór ma obowiązek stwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektów 
z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności Nadzór potwierdza zapisem w dzienniku budowy.

- Nadzór ma obowiązek:

- uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz rozruchu technologicznego obiektu,

- stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalania ilości, jakości i wartości robót 
w zakresie niezbędnym do rozliczeń z inwestorem.

Współpraca Nadzoru z Inwestorem (Zamawiającym)

Nadzór ma obowiązek:

- Składania comiesięcznych raportów rzeczowo – finansowych wraz z dokumentacją fotograficzną o przebiegu zadania inwestycyjnego.

- Przekazania Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i dostarczone urządzenia oraz nadzór nad naniesieniem przez Projektanta i Kierownika budowy w dokumentacji projektowej zmian i uzupełnień wynikłych w trakcie budowy.

- Brania nieodpłatnego udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek w okresie gwarancji i rękojmi (udzielonych przez Wykonawcę robót lub dostawcę wyposażenia), brania nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek.

- Skompletowania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia zakończenia zadania 
i przekazania go użytkownikowi lub dokonania zgłoszenia zakończenia robót do Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także skompletowania dokumentów pozwalających na złożenie kompletnego wniosku o  pozwolenie na użytkowanie.

Obowiązki Nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót.

- Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach 
i umowie prób i sprawdzeń, Nadzór potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy (robót budowlanych) o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.

- Nadzór sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę dokumentów 
i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem.

- Nadzór w okresie przygotowania obiektu lub robót do odbioru gromadzi
i przygotowuje we współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiały analityczne, jeżeli są one niezbędne do rozliczenia wykonanych robót 
i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych.

- Nadzór jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót 
i przekazania ich do użytku.

- Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót Nadzór przejmuje od kierownika budowy (robót) dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, które przekazuje inwestorowi.

- W okresie do 15 dni od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót Nadzór przedstawi do akceptacji Inwestorowi końcowe rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanego zadania.